## 표지
프로젝트 기간 | 2021-01-20 ~ 2021-01-30
프로젝트 명 | RCD Trading-bot
멤버 | 김정현 | 이인규
사용 언어 | Python3

## 계획서
계획서
| 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30
계획서 작성 | bar: 2021-01-20
Github 개설 | bar: 2021-01-20
플로우차트 | bar: 2021-01-21
코딩 | bar: 2021-01-22 to 2021-01-28
베타테스팅 | bar: 2021-01-28 to 2021-01-29
API 배포 | bar: 2021-01-30
기록
날짜 | bar: 2021-01-20
2021-01-20 | 2021-01-20: 비트코인 거래소는 바이낸스의 API를 받아서 진행하기로 함 내일은 플로우차트와 알고리즘을 작성할 예정이다.